## Sheet1
| Riscos | Probablidades | Impacto | Fator de risco | Ação | Como?
1 | falta de arquivo no Github | 2 | 2 | 4 | Mitiga | Lembrar sempre de atualizar o Git nas reuniões
2 | Algum dos integrantes não saber sobre o projeto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Sempre revisar o projeto com a equipe toda
3 | Um dos integrantes faltar no dia da sprint | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Todos saberem o projeto todo
4 | O grupo todo faltar no dia da sprint | 1 | 3 | 3 | Evitar | sair de casa com antecedencia, para evitar possiveis imprevistos
5 | O notebook dar problema no dia da sprint | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Ter um notebook reserva ou um pen drive como forma de backup
6 | Dificuldade na hora de apresentar | 2 | 3 | 6 | Evitar | Treinar a apresentação e manter a calma na hora de apresentar
Probabilidadde |  |  |  |  | Impacto
1 | Baixa |  |  |  | 1 | Baixa
2 | Média |  |  |  | 2 | Média
3 | Alta |  |  |  | 3 | Alta