## Planilha1
MercoFlux
Requisitos | Descrição | Importancia | Nivel de dificuldade | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint
Projeto criado e configurado no GitHub | Para melhos controle e padronização do projeto será desenvolvido um repositório no GITHUB | Importante | 3 | Pequeno | 5 | 2 | spr 1
Documento de Contexto de Negócio | Para melhor contextualização do projeto no cenario economico escolhido foi desenvolvido um documento de contexto de negocio | Essencial | 8 | Médio | 8 | 5 | spr 1
Documento de Justificativa do Projeto | Argumento sobre o qual o projeto é vendido | Essencial | 5 | Pequeno | 5 | 2 | spr 1
Diagrama de Visão de Negócio | Ajuda visual para o cliente entender o funcionamento do projeto | Importante | 3 | Pequeno | 5 | 2 | spr 1
Protótipo do Site Institucional | Protótipo para o direcionamento da criação do site | Importante | 13 | Médio | 8 | 8 | spr 1
Tela de simulador financeiro (individual) | Simulador financeiro para auxialar a parte economica da apresentação do projeto | Essencial | 5 | Médio | 8 | 8 | spr 1
Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Ferramenta voltada a otimização do tempo e auxilio de todos os componentes e controle do projeto | Essencial | 3 | Pequeno | 5 | 5 | spr 1
Requisitos populados na ferramenta | Para auxiliar o direcionamento do desenvolvimento do projeto os requisitos foram inseridos na ferramenta selecionada para gerir o mesmo | Importante | 3 | Pequeno | 5 | 5 | spr 1
Documentação do Projeto | Toda a parte burrocratica do projeto compliada de forma a ser o esqueleto principal do mesmo definindo, escopo, limites, prazos, estimativas de custo e de lucro e justificativa | Essencial | 21 | Grande | 21 | 8 | spr 1
Tabelas criadas no MySQL | Tabelas para gerir o controle de dados | Essencial | 5 | Médio | 8 | 5 | spr 1
Execução de Script de Inserção de Registros | Execução do código do banco de dados | Importante | 3 | Pequeno | 5 | 5 | spr 1
Execução de Script de Consulta de Dados | Código voltado a consulta de dados | Importante | 3 | Pequeno | 5 | 5 | spr 1
Ligar Arduino | Arduino utilizado para servir de protótipo do sistema em funcionamento | Importante | 8 | Médio | 8 | 5 | spr 2
Rodar Código Arduíno | Código fonte utilizado para fazer com que o arduino rode como esperado | Importante | 8 | Médio | 8 | 5 | spr 2
Documentação atualizada | Para definir nosso caminho apartir daqui emdiante e direcionar nossos esforços de forma util | Essencial | 3 | Pequeno | 5 | 7 | spr 2
Planilha de riscos do projeto | Planilha para estimar os principais riscos do projeto | Essencial | 8 | Médio | 8 | 8 | spr 2
Site Institucional estático | Prototipo funcional do site já citado | Essencial | 8 | Médio | 8 | 5 | spr 2
Site Dashboard estático | Um painel é um tipo de interface gráfica com o usuário que geralmente fornece visualizações rápidas dos principais indicadores de desempenho relevantes para um objetivo ou processo de negócios específico. | Essencial | 8 | Médio | 8 | 5 | spr 2
Site Cadastro/Login estático | Painel de login dentro do próprio site | Importante | 5 | Médio | 8 | 5 | spr 2
Diagrama de Solução | Descrição visual da solução proposta | Essencial | 5 | Pequeno | 5 | 2 | spr 2
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Atualização da ferramenta selecionada para gestão do projeto | Importante | 5 | Pequeno | 5 | 2 | spr 2
Modelagem lógica | Organização das planilhas através de modelagem visual | Importante | 5 | Pequeno | 5 | 5 | spr 2
Script de criação do Banco | Código guia do banco de dados | Essencial | 5 | Médio | 8 | 5 | spr 2
Teste com sensor do projeto + gráficos + banco de dados local | Teste dos componentes basicos do protótipo do projeto | Essencial | 13 | Médio | 8 | 7 | spr 2
Especificação do Analytics | Especificações tecnicas da analise utilizada | Essencial | 8 | Médio | 8 | 7 | spr 2
Fluxo de suporte | Fluxograma para suporte do projeto e auxilio de funções do mesmo | Importante | 13 | Médio | 8 | 7 | spr 3
Ferramenta de helpdesk | ferramenta organizacional | Importante | 21 | Grande | 21 | 7 | spr 3
Documentação de mudança | Documentação feita apartir da mudança tomada pelo projeto | Importante | 13 | Médio | 8 | 7 | spr 3
Analytics | Ferramenta para organização de dados do projeto | Essencial | 13 | Médio | 8 | 5 | spr 3
Teste intregado de Iot | Teste de todos os componente do projeto integrados ao banco de dados | Essencial | 8 | Médio | 8 | 5 | spr 3
Cadastro do login | Página do login funcional | Importante | 13 | Grande | 21 | 8 | spr 3
Site institucional e dashbord | Site funcional feferente ao projeto, tanto o site quanto seus componentes | Essencial | 8 | Grande | 21 | 8 | spr 3

## Equipe
Integrante | RA
Agda Sayuri Sato Taniguchi | 02221020
Felipe Corrêa de Lima | 02221010
Guilherme Henrique Angelo Dias | 02221050
Marco Antonio Souza Magalhães | 02221044
Pedro Alberani dos Santos | 02221066
Victor Hugo Marques | 02221038

## v2
Requisito/Tarefa | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Projeto criado e configurado no GitHub | Para melhos controle e padronização do projeto será desenvolvido um repositório no GITHUB | Importante | Pequeno | 3 | 2 | spr 1
Documento de Contexto de Negócio | Para melhor contextualização do projeto no cenario economico escolhido foi desenvolvido um documento de contexto de negocio | Essencial | Médio | 8 | 5 | spr 1
Documento de Justificativa do Projeto | Argumento sobre o qual o projeto é vendido | Essencial | Pequeno | 5 | 2 | spr 1
Diagrama de Visão de Negócio | Ajuda visual para o cliente entender o funcionamento do projeto | Importante | Pequeno | 3 | 2 | spr 1
Protótipo do Site Institucional | Protótipo para o direcionamento da criação do site | Importante | Médio | 13 | 8 | spr 1
Tela de simulador financeiro (individual) | Simulador financeiro para auxialar a parte economica da apresentação do projeto | Essencial | Médio | 5 | 8 | spr 1
Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Ferramenta voltada a otimização do tempo e auxilio de todos os componentes e controle do projeto | Essencial | Pequeno | 3 | 5 | spr 1
Requisitos populados na ferramenta | Para auxiliar o direcionamento do desenvolvimento do projeto os requisitos foram inseridos na ferramenta selecionada para gerir o mesmo | Importante | Pequeno | 3 | 5 | spr 1
Documentação do Projeto | Toda a parte burrocratica do projeto compliada de forma a ser o esqueleto principal do mesmo definindo, escopo, limites, prazos, estimativas de custo e de lucro e justificativa | Essencial | Grande | 21 | 8 | spr 1
Tabelas criadas no MySQL | Tabelas para gerir o controle de dados | Essencial | Médio | 5 | 5 | spr 1
Execução de Script de Inserção de Registros | Execução do código do banco de dados | Importante | Pequeno | 3 | 5 | spr 1
Execução de Script de Consulta de Dados | Código voltado a consulta de dados | Importante | Pequeno | 3 | 5 | spr 1
Ligar Arduino | Arduino utilizado para servir de protótipo do sistema em funcionamento | Importante | Médio | 8 | 5 | spr 2
Rodar Código Arduíno | Código fonte utilizado para fazer com que o arduino rode como esperado | Importante | Médio | 8 | 5 | spr 2
Documentação atualizada | Para definir nosso caminho apartir daqui emdiante e direcionar nossos esforços de forma util | Essencial | Pequeno | 3 | 7 | spr 2
Planilha de riscos do projeto | Planilha para estimar os principais riscos do projeto | Essencial | Médio | 8 | 8 | spr 2
Site Institucional estático | Prototipo funcional do site já citado | Essencial | Médio | 8 | 5 | spr 2
Site Dashboard estático | Um painel é um tipo de interface gráfica com o usuário que geralmente fornece visualizações rápidas dos principais indicadores de desempenho relevantes para um objetivo ou processo de negócios específico. | Essencial | Médio | 8 | 5 | spr 2
Site Cadastro/Login estático | Painel de login dentro do próprio site | Importante | Médio | 5 | 5 | spr 2
Diagrama de Solução | Descrição visual da solução proposta | Essencial | Pequeno | 5 | 2 | spr 2
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Atualização da ferramenta selecionada para gestão do projeto | Importante | Pequeno | 5 | 2 | spr 2
Modelagem lógica | Organização das planilhas através de modelagem visual | Importante | Pequeno | 5 | 5 | spr 2
Script de criação do Banco | Código guia do banco de dados | Essencial | Médio | 5 | 5 | spr 2
Teste com sensor do projeto + gráficos + banco de dados local | Teste dos componentes basicos do protótipo do projeto | Essencial | Médio | 13 | 7 | spr 2
Especificação do Analytics | Especificações tecnicas da analise utilizada | Essencial | Médio | 8 | 7 | spr 2
Fluxo de suporte | Fluxograma para suporte do projeto e auxilio de funções do mesmo | Importante | Médio | 13 | 7 | spr 3
Ferramenta de helpdesk | ferramenta organizacional | Importante | Grande | 21 | 7 | spr 3
Documentação de mudança | Documentação feita apartir da mudança tomada pelo projeto | Importante | Médio | 13 | 7 | spr 3
Analytics | Ferramenta para organização de dados do projeto | Essencial | Médio | 13 | 5 | spr 3
Teste intregado de Iot | Teste de todos os componente do projeto integrados ao banco de dados | Essencial | Médio | 8 | 5 | spr 3
Cadastro do login | Página do login funcional | Importante | Grande | 13 | 8 | spr 3
Site institucional e dashbord | Site funcional feferente ao projeto, tanto o site quanto seus componentes | Essencial | Grande | 8 | 8 | spr 3
Requisitos
Tela inicial | Tela inicial com as informações da empresa. | Essencial | Médio | 8 | 3 | spr 2
Cadastro do mercado | Tela de cadastro com nome do mercado, e-mail, senha, endereço, representante do mercado, cpf do representante e cnpj do mercado. Necessário validação do e-mail, cpf do representante e cnpj do mercado. | Essencial | Grande | 13 | 1 | spr 2
Tela de login do mercado | Login através do e-mail do mercado e da senha. | Essencial | Médio | 5 | 2 | spr 2
Simulador financeiro | Tela de simulador financeiro perguntando o lucro atual do mercado para simular seu ganho com 15% de lucro. Nessa tela é pedido a renda total, os custos variáveis e os custos fixos. | Importante | Médio | 8 | 5 | spr 2
Página do projeto | Tela falando um pouco sobre o projeto, com missão, visão e valores. | Importante | Médio | 8 | 4 | spr 2

## ProductBacklog
Requisito/Tarefa | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Website institucional | Website intitucional com página inicial, projeto, simulador, login, cadastro e dashboard. Feito com HTML, CSS, JavaScript e a biblioteca ChartJS para a geração dos gráficos | Essencial | Grande | 13 | 13 | Sprint 2
Criar repositório no GitHub | Para melhor controle e padronização do projeto será desenvolvido um repositório no GitHUB | Importante | Pequeno | 3 | 2 | Sprint 1
Protótipo do site institucional | Protótipo para o direcionamento da criação do site. Contém a tela inicial e a tela do dashboard | Importante | Médio | 13 | 8 | Sprint 1
Criar site institucional estático | Protótipo funcional do site já criado com menu que leva para página inicial, projeto, simulador, login e cadastro | Essencial | Médio | 8 | 5 | Sprint 2
Simulador financeiro | Simulador financeiro com os lucros gerados do mercado e os futuros lucros, sendo que estes são obtidos através da renda total, custos variáveis e custos fixos | Essencial | Médio | 8 | 8 | Sprint 2
Tela de simulador financeiro | Simulador financeiro para auxiliar a parte econômica da apresentação do projeto | Essencial | Médio | 5 | 8 | Sprint 1
Dashboard | Dashboard com gráficos obtidos através de dados dos sensores | Essencial | Médio | 13 | 13 | Sprint 3
Tabelas criadas no MySQL | Tabelas para gerir o controle de dados do cliente (mercado), sensores e registros de dados | Essencial | Médio | 5 | 5 | Sprint 1
Obter informações do banco de dados | Obter dados do banco de dados através da API REST e transformar em gráficos | Essencial | Médio | 3 | 5 | Sprint 2
Criar tela de Dashboard estática | Um painel de interface gráfica que o usuário consegue visualizar o fluxo do mercado através de gráficos com dados obtidos pelo banco de dados | Essencial | Médio | 8 | 5 | Sprint 2
Modelagem lógica | Criação da modelagem lógica do banco de dados | Importante | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 2
Criar script de criação do banco de dados | Código criando o banco de dados em MySQL de acordo com a modelagem lógica feita anteriormente | Essencial | Médio | 5 | 5 | Sprint 2
Testar os sensores do projeto inserindo no banco de dados | Verificar se os dados estão sendo inseridos no banco de dados de acordo com os registros dos sensores | Essencial | Médio | 13 | 7 | Sprint 2
Especificação do Analytics | Especificar como serão os gráficos que serão mostrados no Dashboard | Essencial | Médio | 8 | 7 | Sprint 2
Geração de gráficos | Geração de gráficos de acordo com o banco de dados | Essencial | Grande | 8 | 8 | Sprint 3
Login e cadastros de mercado | Login com e-mail e senha. Cadastro com e-mail, senha, confirmação de senha e CNPJ | Essencial | Médio | 8 | 8 | Sprint 3
Tabelas criadas no MySQL | Tabelas para gerir o controle de dados do cliente (mercado), sensores e registros de dados | Essencial | Médio | 5 | 5 | Sprint 1
Obter e registrar informações no banco de dados | Obter e registrar dados no banco de dados através da API Rest | Essencial | Médio | 3 | 5 | Sprint 2
Criar tela de cadastro e login estático | Painel de login com e-mail e senha e cadastro com e-amil, senha, confirmação de senha e CNPJ | Essencial | Médio | 5 | 5 | Sprint 2
Modelagem lógica | Criação da modelagem lógica do banco de dados | Importante | Pequeno | 5 | 5 | Sprint 2
Criar script de criação do banco de dados | Código criando o banco de dados em MySQL de acordo com a modelagem lógica feita anteriormente | Essencial | Médio | 5 | 5 | Sprint 2
Página de login funcionando | Página de login funcionando de acordo com os dados do banco de dados | Essencial | Médio | 8 | 8 | Sprint 3
Alerta de obstrução de passagem nos corredores | Alerta caso tenha algo, que não seja os clientes do mercado, ativando os sensores | Importante | Grande | 13 | 13 | Sprint 3
Ligar Arduino | Arduino utilizado para servir de protótipo do sistema em funcionamento | Essencial | Médio | 8 | 5 | Sprint 2
Rodar código Arduino | Código fonte utilizado para fazer com que o Arduino obtenha informações dos sensores | Essencial | Médio | 8 | 5 | Sprint 2