## Planilha1
MercoFlux
Requisitos | Descrição | Importancia | Nivel de dificuldade | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint
PI
Projeto criado e configurado no GitHub | Para melhos controle e padronização do projeto será desenvolvido um repositório no GITHUB | importante | 3 | pequeno | 5 | 2 | spr 1 | Integrante | RA
Documento de Contexto de Negócio | Para melhor contextualização do projeto no cenario economico escolhido foi desenvolvido um documento de contexto de negocio | essencial | 8 | médio | 8 | 5 | spr 1 | Agda Sayuri Sato Taniguchi | 02221020
Documento de Justificativa do Projeto | Argumento sobre o qual o projeto é vendido | essencial | 5 | pequeno | 5 | 2 | spr 1 | Felipe Corrêa de Lima | 02221010
Diagrama de Visão de Negócio | Ajuda visual para o cliente entender o funcionamento do projeto | importante | 3 | pequeno | 5 | 2 | spr 1 | Guilherme Henrique Angelo Dias | 02221050
ALGORITMOS | [7 empty] | Marco Antonio Souza Magalhães | 02221044
Protótipo do Site Institucional | Protótipo para o direcionamento da criação do site | importante | 13 | médio | 8 | 8 | spr 1 | Pedro Alberani dos Santos | 02221066
Tela de simulador financeiro (individual) | Simulador financeiro para auxialar a parte economica da apresentação do projeto | essencial | 5 | médio | 8 | 8 | spr 1 | Victor Hugo Marques | 02221038
TI
Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Ferramenta voltada a otimização do tempo e auxilio de todos os componentes e controle do projeto | essencial | 3 | pequeno | 5 | 5 | spr 1
Requisitos populados na ferramenta | Para auxiliar o direcionamento do desenvolvimento do projeto os requisitos foram inseridos na ferramenta selecionada para gerir o mesmo | importante | 3 | pequeno | 5 | 5 | spr 1
Documentação do Projeto | Toda a parte burrocratica do projeto compliada de forma a ser o esqueleto principal do mesmo definindo, escopo, limites, prazos, estimativas de custo e de lucro e justificativa | essencial | 21 | grande | 21 | 8 | spr 1
BANCO DE DADOS | [6 empty] | spr 1
Tabelas criadas no MySQL | Tabelas para gerir o controle de dados | essencial | 5 | médio | 8 | 5 | spr 1
Execução de Script de Inserção de Registros | Execução do código do banco de dados | importante | 3 | pequeno | 5 | 5 | spr 1
Execução de Script de Consulta de Dados | Código voltado a consulta de dados | importante | 3 | pequeno | 5 | 5 | spr 1
ARQ COMP
Ligar Arduino | Arduino utilizado para servir de protótipo do sistema em funcionamento | importante | 8 | médio | 8 | 5
Rodar Código Arduíno | Código fonte utilizado para fazer com que o arduino rode como esperado | importante | 8 | médio | 8 | 5
PI
Documentação atualizada | Para definir nosso caminho apartir daqui emdiante e direcionar nossos esforços de forma util | essencial | 3 | pequeno | 5 | 7 | spr 2
Planilha de riscos do projeto | Planilha para estimar os principais riscos do projeto | essencial | 8 | médio | 8 | 8 | spr 2
ALGORITMOS
Site Institucional estático | Prototipo funcional do site já citado | essencial | 8 | médio | 8 | 5 | spr 2
Site Dashboard estático | Um painel é um tipo de interface gráfica com o usuário que geralmente fornece visualizações rápidas dos principais indicadores de desempenho relevantes para um objetivo ou processo de negócios específico. | essencial | 8 | médio | 8 | 5 | spr 2
Site Cadastro/Login estático | Painel de login dentro do próprio site | importante | 5 | médio | 8 | 5 | spr 2
TI
Diagrama de Solução | Descrição visual da solução proposta | essencial | 5 | pequeno | 5 | 2 | spr 2
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Atualização da ferramenta selecionada para gestão do projeto | importante | 5 | pequeno | 5 | 2 | spr 2
BANCO DE DADOS
Modelagem lógica | Organização das planilhas através de modelagem visual | importante | 5 | pequeno | 5 | 5 | spr 2
Script de criação do Banco | Código guia do banco de dados | essencial | 5 | médio | 8 | 5 | spr 2
ARQ COMP
Teste com sensor do projeto + gráficos + banco de dados local | Teste dos componentes basicos do protótipo do projeto | essencial | 13 | médio | 8 | 7 | spr 2
Especificação do Analytics | Especificações tecnicas da analise utilizada | essencial | 8 | médio | 8 | 7 | spr 2
TI
Fluxo de suporte | Fluxograma para suporte do projeto e auxilio de funções do mesmo | importante | 13 | médio | 8 | 7 | spr 3
Ferramenta de helpdesk | ferramenta organizacional | importante | 21 | grande | 21 | 7 | spr 3
Documentação de mudança | Documentação feita apartir da mudança tomada pelo projeto | importante | 13 | médio | 8 | 7 | spr 3
ARQ COMP
Analytics | Ferramenta para organização de dados do projeto | essencial | 13 | médio | 8 | 5 | spr 3
Teste intregado de Iot | Teste de todos os componente do projeto integrados ao banco de dados | essencial | 8 | médio | 8 | 5 | spr 3
ALGORITMOS
Cadastro do login | Página do login funcional | importante | 13 | grande | 21 | 8 | spr 3
Site institucional e dashbord | Site funcional feferente ao projeto, tanto o site quanto seus componentes | essencial | 8 | grande | 21 | 8 | spr 3

## Equipe
Integrante | RA
Agda Sayuri Sato Taniguchi | 02221020
Felipe Corrêa de Lima | 02221010
Guilherme Henrique Angelo Dias | 02221050
Marco Antonio Souza Magalhães | 02221044
Pedro Alberani dos Santos | 02221066
Victor Hugo Marques | 02221038